## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Тренажера по МЛТА
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты для проверки знаний
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация и регистрация | 3 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль | 1 |  | Закончено | Хоанг | Нгуен | Ву | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки,
| Кнопки поиска и показа | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль/email | 1 |  | Закончено | Нгуен | Ву | Хоанг
| Кнопка о продукте и загрузка файла | 1 | Проверить правила заполнения поля ответ | 1 |  | Закончено | Ву | Хоанг | Нгуен
Итого |  |  |  | 3 | [6 empty] | =

## Чек-лист + Дефекты
№ | Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | 2022-06-16 | № | Наименование | Важность
| Авторизация |  |  |  | 1 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин не введен | Minor
|  | Стартовое окно-> Авторизация |  |  | 2 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что пароль не введен | Minor
|  | Нет логина |  |  | 3 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что email не введен | Minor
А01 |  |  | логин: пустая строка пароль: 3213123 - неправильный пароль | 1 (из системы управления дефектами) | 4 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что ответ на задание не введен | Minor
А02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123-правильный пароль | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
A03 |  |  | логин: rerererw - неправильный логин пароль: пустая строка | 2 (из системы управления дефектами)
A04 |  |  | логин: werwer - правильный логин пароль: пустая строка | 2 (из системы управления дефектами)
Регистрация
Стартовое окно-> Регистрация
P01 |  |  | Кнопка Exit
Нет логина
P02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 231312 - неправильный пароль email: nguyen@gmail.com | 1 (из системы управления дефектами)
P03 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123 - правильный пароль email: Hoang@gmail.com | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
P04 |  |  | логин: adfsdg пароль: пустая строка email: HUa@gmail.com | 2 (из системы управления дефектами)
P05 |  |  | логин: fdgg пароль: пустая строка email: nhung@gmail.com | 2 (из системы управления дефектами)
P06 |  |  | логин: gsdfww пароль: пустая строка email: test@gmail.com | 2 (из системы управления дефектами)
Нет email
P07 |  |  | логин: dsadasd пароль: 3123 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
P08 |  |  | логин: jhjgj пароль: 125512 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
P09 |  |  | логин: client пароль: 1666666 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
Форма заданий
Стартовое окно -> окно Task 1
нет решения
Т01 |  |  | Кнопка Check | 4 (из системы управления дефектами)
введенный ответ
Т02 |  |  | ввести в поле для ответа: 1 1 1 1
Т03 |  |  | ввести в поле для ответа: 0 0 0 0
Т04 |  |  | ввести в поле для ответа: 1 0 1 0

## Дефект Бубенок
Название | Предупреждение об отсутствии логина и пароля
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами), 2 | № тест-кейса | А01
Проект | Тренажер по МЛТА | Компонент | Авторизации
Статус | Closed | Номер версии | от 16.06.2022
Важность: | Minor | Приоритет: | Low
Назначен на |  | Автор | Бубенок
Описание | Шаги воспроизведения первого деффекта 1 Запустить приложение Тренажер по МЛТА 2 Ввести в поле пароль 665655 Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что не введён логин. Наблюдаемый результат: сообщение о том, что не все поля заполнены Шаги воспроизведения второго деффекта 1 Запустить приложение Тренажер по МЛТА 2 Ввести в поле логин dsads Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что не введён лароль. Наблюдаемый результат: сообщение о том, что не все поля заполнены
Вложения | добавляют скрины дефекта

## Дефект Дзеранов
Название | Предупреждение об отсутствии емайла
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | P01
Проект | Тренажер по МЛТА | Компонент | Авторизации
Статус | Closed | Номер версии | от 16.06.2022
Важность: | Minor | Приоритет: | Low
Назначен на |  | Автор | Дзеранов
Описание | Шаги воспроизведения первого деффекта 1 Запустить приложение Тренажер по МЛТА 2 Нажать кнопку Registration 3 Ввести логин 3213213, пароль 12345 Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что не введён емайл. Наблюдаемый результат: сообщение о том, что не все поля заполнены
Вложения | добавляют скрины дефекта

## Дефект Дрожилкин
Название | Предупреждение об отсутствии введенного ответа
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | T01
Проект | Тренажер по МЛТА | Компонент | Задания
Статус | Closed | Номер версии | от 16.06.2022
Важность: | Minor | Приоритет: | Low
Назначен на |  | Автор | Дрожилкин
Описание | Шаги воспроизведения первого деффекта 1 Запустить приложение Тренажер по МЛТА 2 Войти по рабочему логину и паролю 3 Нажать task1 4 Не вводя ответ, нажать кнопку Check Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что не введён ответ Наблюдаемый результат: сообщение о том, что ответ неправильный
Вложения | добавляют скрины дефекта